## Feuil1
Catégorie | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Conception | Base de données | Conception | Mahery | 40 | 32 | 0 | 100%
Connexion User | Page de connexion | Affichage | Maya | 20 | 20 | 0 | 100%
Connexion User | Page de connexion | Metier | Mahery | 20 | 20 | 0 | 100%
Connexion User | Page de connexion | Integration | Teddy | 20 | 20 | 0 | 100%
Connexion Admin | Page de connexion | Affichage | Maya | 20 | 20 | 0 | 100%
Connexion Admin | Page de connexion | Metier | Mahery | 20 | 20 | 0 | 100%
Connexion Admin | Page de connexion | Intégration | Teddy | 20 | 20 | 0 | 100%
gestion variete | Inventaire | Affichage | Maya | 30 | 0 | 0 | #DIV/0!
gestion variete | Inventaire | Metier | Mahery | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
gestion variete | Inventaire | Intégration | Teddy | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
gestion de parcelles | Inventaire | Affichage | Maya | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
gestion de parcelles | Inventaire | Metier | Mahery | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
gestion de parcelles | Inventaire | Intégration | Teddy | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
gection categorie de depense | porte monnaie | Affichage | Maya | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
gection categorie de depense | porte monnaie | Metier | Mahery | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
gection categorie de depense | porte monnaie | Integration | Teddy | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
configuration salaire | series de cartes | Affichage | Maya | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
configuration salaire | series de cartes | Metier | Mahery |  | 0 | 0 | #DIV/0!
configuration salaire | series de cartes | Integration | Teddy | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
page saisie cueillettes | formulaire+Ajax | Affichage | Maya | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
page saisie cueillettes | formulaire+Ajax | Metier | Mahery |  |  |  | #DIV/0!
page saisie cueillettes | formulaire+Ajax | Integration | Teddy |  |  |  | #DIV/0!
saisie depense | formulaire | Affichage | Maya | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
saisie depense | formulaire | Metier | Mahery |  |  |  | #DIV/0!
saisie depense | formulaire | Integration | Teddy |  |  |  | #DIV/0!
page resultat | resultat | Affichage | Maya |  |  |  | #DIV/0!
page resultat | resultat | Metier | Mahery |  |  |  | #DIV/0!
page resultat | resultat | Integration | Teddy |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 190 | 152 | 0 | 100%